Брянская область

Жуковский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Шамординская основная общеобразовательная школа

Социальная практика

«Волонтеры спешат на помощь»

(в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»)

# Авторы:

# Ряполова Нежданна, 9 класс,

# Снытко Анастасия, 9 класс,

# Ушаков Даниил, 9 класс,

# Руководитель:

# Грибова Галина Николаевна,

# учитель английского языка

д.Шамордино

Жуковский район

Брянская область

2020- 2021 учебный  год

Содержание.

Раздел  1. Введение. Актуальность проблемы…………………3-8

Раздел 2. Программа действий…………………………………9-14

Раздел 3. Реализация плана действий…………………………15-33

Раздел 4. Социальная практика ………………………………………….34-91

РАЗДЕЛ I.

ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ.

Мы  живем в небольшой деревне, в нашей деревне проживают замечательные люди. Но многие из них нуждаются в помощи других, а рядом зачастую нет того, кто бы помог помочь. В  деревне около двух десятков одиноких людей. Разве мы можем оставаться равнодушными к проблемам других людей? Нет. Мы сможем оказать посильную помощь одиноким, сможем сделать что- то доброе, хорошее не только для людей, живущих в  деревне, но и для самой деревни. Потому что мы хотим, чтобы не только нам жилось хорошо, но и окружающим нас людям. Мы хотим, чтобы наша жизнь была не только интересной, но и достойной!

Наша школа маленькая, но каждый второй ученик неравнодушен к тому, что происходит рядом с нами, как живут те люди, которые рядом. В 2018 году в нашей школе был создан волонтерский отряд  «Алый парус добра».

В волонтерский  отряд входят ребята 6- 9 классов. В этом учебном году в числе добровольцев: Алексахина  Л., Макурина К., Ряполова Н., Синицина М., Снытко Ан., Ушаков Д., Галушка А., Паршин  К., Киреенко Д.

Наш отряд имеет свою эмблему, значки и футболки.

В России волонтерское движение развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора.

Концепция волонтерства такова:

волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же развитию солидарности между людьми.

Наша социальная  практика  посвящена  развитию волонтерскому движению в нашей школе.  Мы хотим помогать окружающим нас людям, хотим сделать нашу жизнь и жизнь других людей лучше! Волонтеры работают под девизом: «Не жди добра, твори его сам!»  Наша деятельность  основана на неравнодушном отношении к тому, что происходит рядом с нами. Это и определяет перспективность проекта.

Краткое описание проекта. Цели и задачи.

Данная практика  имеет огромное значение не только для школы, но и для всей деревни. Одинокие люди в нашей деревне страдают от одиночества, от того, что зачастую не могут выполнить какие- то домашние дела, что сказывается на качестве их жизни. Слабая активность жителей села в проведении совместных акций по благоустройству территории отражается на качестве жизни всех жителей.  Отмечается низкая заинтересованность у учащихся в оказании помощи ближнему.

Работа волонтерского отряда  на базе школы делает  жизнь школьников не только разнообразной, но и помогает нам стать неравнодушными к проблемам окружающих людей.

Все это  позволит показать свою гражданскую позицию ко всем происходящим событиям. 
Проект: долгосрочный, групповой, творчески-поисковый.
Проблема: Отсутствие активных людей, способных к бескорыстной помощи другим в нашей деревне  не делает нашу жизнь, жизнь окружающих нас людей лучше.

Предпосылки создания проекта 
В настоящий момент школа уже имеет серьезные, реальные предпосылки для воплощения данного проекта в жизнь: 
        Многие школьники хотят помогать другим.

Есть желание у ребят решать проблемы школы, села  не только в рамках общественного учреждения, но и выносить их на уровень села, района.

Ребята с удовольствием реализуют себя и творчески: готовы писать заметки, выпускать стенгазеты, оформлять мероприятия ярко, красочно. Цель проекта:

Организация  работы  волонтерского отряда в школе.

Задачи проекта:

- Оказание  помощи одиноким престарелым людям, труженикам тыла, узникам.

- Участие в акциях по благоустройству нашей деревни.

3.  Формирование активной гражданской позиции.

4.   Воспитание уважительного отношения к окружающим людям.
Участники проекта: 
Ученики, педагоги

Место проведения: д.Шамордино

Этапы реализации проекта
Настоящий проект рассчитан на один год(2020-2021 г.г.) и предполагает активную его реализацию в последующие годы на территории Шамординской школы и деревни Шамордино.

Подготовительный: 
Сбор информации о том, как работает волонтерский отряд на базе школы, как сделать так, чтобы волонтерский отряд активно работал, как относятся другие к проблеме волонтерского движения в нашей стране.

Основной: 
Сбор фотографического материала  встреч, интервью с людьми до и после  всех мероприятий.

Поддержание связи с другими волонтерскими организациями.

Подведение итогов проекта, описание всех мероприятий в СМИ.

Перспективный: 
Работа волонтерского отряда по выходным и на каникулах, ведение копилок добрых дел.

Ведение  странички в Интернете, в которой будут отражаться все дела отряда.

Мероприятия:

1. Встречи  с неравнодушными людьми  по вопросу оказания помощи в организации работы волонтерского отряда в школе.

2. Составление списка подопечных.

3.Разработка плана работы.

4. Поддержание связи с другими волонтерскими организациями.

5. Работа волонтерского отряда, посещение подопечных, проведение экологических акций, ведение копилки добрых дел.
Ожидаемый  результат
1.Активизация работы  волонтерского отряда «Алый парус добра».

2. Работа волонтерского отряда, посещение подопечных, проведение акций, мероприятий, ведение копилки добрых дел.

4. Отражение проведения всех мероприятий на сайте школы, на страничке в Интернете, в СМИ.

4. Вовлечение в работу волонтерского отряда около 40% обучающихся.

Активная  работа в волонтерском отряде поможет нам поменяться внутренне, и  внешне. В дальнейшей жизни нам  проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, мы научимся  оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим.

При работе над проектом использовались источники и литература:

- Конвенция ООН о правах ребенка.(1989 г.)

- Конституция Российской Федерации.(1993 г.)

- Закон «Об образовании».(2012 г.)

- Закон «Об общественных объединениях».(1995 г.)

- Закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».(1995 г)

- Сайт «Добровольческое движение «Даниловцы».

- Сайт «Общественная палата Российской Федерации»

РАЗДЕЛ II.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

| № | Задачи | Ответствен ный | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап. |  | октябрь |  |
| 1 | Подведение итогов работы волонтерского отряда за прошлый учебный год. | Ряполова Нежданна |  | Подготовка сообщения. |
| 2 | Изучить проблему актуализации работы волонтерского отряда ( заседание совета школьников). | Снытко Анастасия | октябрь | Подготовка сообщения |
| 3 | Провести социологический опрос в селе среди учащихся, учителей, родителей. | Ряполова Нежданна, Снытко Анастасия | октябрь | В анкетировании участвовало 75 человек |
| 4 | Составление писем- интервью официальным лицам. | Ряполова Нежданна, Ушаков Даниил | октябрь | Встречи состоялись. |
| 5 | Изучить публикации в СМИ о волонтерском движении в России | Ушаков Даниил | октябрь | Подробные сообщения составлены. |
| 6 | Изучить нормативно- правовую базу. | Ряполова Нежданна, Ушаков Даниил |  | Сделаны выписки из конституции, из Конвенции ООН о правах ребенка о закономерности выполняемого проекта. |
| 7 | Составление плана работы над новым проектом | Ряполова, Снытко, Ушаков | октябрь | План составлен |
|  | 2 этап |  |  |  |
| 1 | Фотосъемка по ходу работы над проектом. | Ушаков Даниил | октябрь- май | Изготовление фотографий |
| 2 | Встречи- интервью с разными людьми | Ряполова, Ушаков, Снытко | ноябрь | Встречи состоялись |
| 3 | Определение сметы расходов, необходимых для проекта. | Ряполова, Ушаков | ноябрь | Смета расходов составлена . |
|  | 3 этап |  |  |  |
| 1 | Работа волонтерского отряда. | Ряполова Нежданна | октябрь- май | Отряд работает еженедельно. |

| 2 | Ведение странички группы в «ВКонтакте», связь с другими волонтерскими отрядами. | Ушаков Даниил | октябрь- май | Страница работает. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Уточнение списка подопечных, организация над ними шефства. | Ряполова Нежданна | октябрь | Списки составлены, шефы закреплены. |
| 5 | Утверждение плана работы отряда, работа отряда по плану. | Снытко Анастасия | октябрь | План составлен, отряд работает. |
| 6 | Подведение первых итогов работы над проектом. Подготовка заметки на сайт школы | Ряполова Нежданна, Снытко Анастасия, Ушаков Даниил | ноябрь | Заметка написана |
| 7 | Оформление документации. | Ряполова Нежданна, Снытко Анастасия, Ушаков Даниил | ноябрь | Документация подготовлена |

РАЗДЕЛ III.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЯ.

В ходе работы над проектом «Волонтеры спешат на помощь»  мы, обучающиеся  9   класса, смогли выразить свое личное мнение, свою гражданскую позицию по отношению организации  волонтерского  движения  в школе и на селе. Активное участие во всех мероприятиях помогло нам достичь хорошего результата. Мы научились проводить опросы, брать интервью, подбирать нужный  материал для проведения мероприятий, для составления презентаций, выпуска заметок, оформления мероприятия.

Изучение  проблемы актуализации работы волонтерского отряда

Для опроса заинтересованных нами лиц мы разработали интервью.

Все наши дела всегда одобряет и поддерживает  директор школы Л.А.Борисенко. Любой школьный проект не остается без ее внимания, без материальной и моральной поддержки.

Интервью с главой администрации Шамординского поселения Долженковым А.В. Александр Валентинович заверил нас в том, что администрация всегда готова прийти на помощь такому важному делу, как волонтерское движение в школе.

Беседа с директором поселенческой библиотеки Н.М. Даниличевой. Нина Михайловна, наш друг и помощник, всегда поддерживает наши идеи. Она считает, что такое благородное дело, как добровольческая помощь на селе всегда будет нужна и важна.

Для изучения поставленной нами проблемы актуализации работы волонтерского отряда на селе нами проведены опросы учеников, учителей и местных жителей.

Изучение публикаций в СМИ о волонтерском движении в России, нормативно- правовой базы

При работе над проектом мы опирались на законное обоснование всех наших действий. Изучили следующие нормативные документы:

1.Конвенция ООН о правах ребенка.

2.Конституция Российской Федерации.

3.Закон «Об образовании».

# 4. Закон «Об общественных объединениях».

# 5.«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений.»

Определение сметы расходов, необходимых для проекта.

Оплата труда привлеченных специалистов:

| Должность(вид работы) | Оплата труда руб.в ч. | Количество часов | Всего рублей | Включено в оплату труда | Требуется рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учитель информатики Недодел Е.П.(работа в Интернете, оформление, презентации) | 130 | 5 | 650 | 650 | - |
| Учитель английского языка Грибова Г.Н. (организация заседаний, сборов, регулирование по ходу проекта) | 130 | 20 | 2600 | 2600 | - |
| Итого | - | - | 3250 | 3250 | - |

Необходимые материалы:

| Наименование | Цена Руб. | Количество | Всего рублей | Имеется средств | Требуется рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление фотографий | 15 | 10 | 150 | 150 | 0 |
| Ватман | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| Цветная бумага | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| Стирки | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Краски, гуашь | 77 | 1 | 77 | 77 | 0 |
| Кисти | 25 | 2 | 50 | 50 | 0 |
| CD диски | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| Чернила для картриджей | 280 | 1 | 280 | 280 | 0 |
| Бумага «Снегурочка» | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 |
| Интернет ресурсы | 10 | 5 | 50 | 50 | 0 |
| Папки с файлами | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| Файлы | 2 | 40 | 80 | 80 | 0 |
| Маркеры | 30 | 2 | 60 | 60 | 0 |
| Итого |  |  | 1087 | 1087 |  |

Итого: на  реализацию и оформление практики  потребовалось 1087 рублей.  Деньги на реализацию проекта мы заработали, сдавая макулатуру.

Связь с другими волонтерами, ведение странички отряда на сайте «вКонтакте».

Волонтерский отряд «Алый парус добра» имеет свою страницу на сайте «Добровольцы России». Мы проводим  мероприятия,  помогая тем, кто в этом нуждается.

Мы сотрудничаем с волонтерами – медиками Брянского социально- медицинского колледжа.  Бывшая выпускница нашей школы Костышина Карина с удовольствием встречается с нами,  рассказывает    о волонтерах- медиках, в каких делах они участвуют , перспективы роста и развития каждого волонтера.

Уточнение  списка подопечных, организация над ними шефства.

Мы  обратилась за помощью в сельскую администрацию, для того, чтобы уточнить списки одиноких престарелых людей, нуждающихся в помощи. Нам помогла специалист администрации Моисеева В.А.

Списки одиноких престарелых людей.

Д.Шамордино, д.Песочная.

| № | ФИО | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жихарева Анна Ивановна | Д.Шамордино, Ул.Восточная, д.3 |
| 2 | Шалаева Татьяна Владимировна | Д.Шамордино, Ул.Набережная, д.8 |
| 3 | Кучина Надежда Михайловна | Д.Шамордино,ул. Набережная, д.10 |
| 4 | Борисенко Татьяна Петровна | Д.Шамордино, Ул.Молодежная, д.5, кВ.1 |
| 5 | Ильичева Татьяна Максимовна | Д.Шамордино, ул.Молодежная, д.17, кВ.1 |
| 6 | Липникова Валентина Михайловна | Д.Шамордино, ул.Молодежная, д.17, кВ.2 |
| 7 | Кудрявцева Валентина Яковлевна | Д.Шамордино, ул.Больничная, д.7 |
| 8 | Гореленко Нина Ануфриевна | Д.Шамордино, |
| 9 | Лоткова Александра Тихоновна | Д.Песочная, ул.Заозерная, д.3. |
| 10 | Белугина Зинаида Прокопьевна | Д.Песочная,ул.Приозерная, д.3. |
| 11 | Матюхина Роза Николаевна | Д.Песочная,ул.Центральная, д.6 |
| 12 | Орешенкова Раиса Тихоновна | Д.Песочная, ул.Солнечная, д.14 |
| 13 | Еремина Зинаида Владимировна | Д.Песочная, ул.Центральная, д.16, кВ.1 |
| 14 | Соболева Раиса Гавриловна | Д.Песочная,ул.Центральная, д.16, кВ.2 |
| 15 | Ольховская Марина Егоровна | Д. Шамордино, ул. Северная, д.3 |

Утверждение  ежегодного плана работы отряда

План работы волонтерского отряда «Алый парус добра»

| № | Название мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Помощь одиноким престарелым людям, труженикам тыла, узникам. | Выходные, каникулы. |
| 2 | День пожилых людей. | Октябрь |
| 3 | Акция «Чистое село». | Сентябрь, апрель |
| 4 | Акция «Чистые озера» | Апрель |
| 5 | Акция «Добро- крышка» | ежегодно |
| 6 | Акция «Юбиляр» | По необходимости |
| 7 | Акция «Традиции» | По календарю |
| 8 | Акция «Нет тебя дороже»( поздравления с праздниками) | По календарю |
| 9 | Обсуждение всех дел, добавление фотографий, рисунков в группу «Алый парус добра» вКонтакте | ежегодно |
| 10 | Акция «Спешите делать добро!» | 17 февраля |
| 11 | Акция «Георгиевская лента» «Мы помним» | Сентябрь, май |

РАЗДЕЛ IV

Социальная практика  волонтерского отряда

Зимой мы ходим чистить снег одиноким престарелым людям д. Шамордино и Песочная.

Акция «Добро-крышка».

Мы не можем оставаться неравнодушными к проблемам других, поэтому каждый день мы собираем крышки от пластиковых бутылок. Тысячи крышек мы сдаем, вырученные деньги идут на помощь нуждающимся детям.

Весной и осенью главная наша задача- участие в экологических акциях «Чистое село», «Чистые озера».

Также мы ухаживаем за захоронением семьи партизана Терехина, которая была жестоко расстреляна в 1942 году немецкими солдатами.

Операция «Георгиевская лента». Как символ особой гордости за наш народ - победитель, как символ печали за погибших героев, мы  носим георгиевские ленты, а также дарим их жителям нашей деревни.

Акция «Нет тебя дороже».

Мы поздравляем тружеников тыла, малолетних узниц и просто одиноких престарелых людей с праздниками.

Мы всегда рады видеть наших тружеников тыла, малолетних узниц  в стенах школы.

Все мероприятия, проводимые  волонтерским отрядом,  были организованы и проведены согласно Положению о волонтерском отряде, утвержденному в январе 2018 года директором школы.

Планы  на будущее.

Каждое начатое дело должно приносить результат.

Достигли ли мы поставленной цели? Да, достигли. У нас есть волонтерский отряд, который объединяет самых неравнодушных ребят нашей школы. У нас есть не только эмблема, значки и футболки. Есть общее дело, которое нас объединяет.  Наша главная цель- помогать тем, кто в этом нуждается. И каждый день, каждую неделю мы идем к своей цели, помогая тем, кто рядом. Мы участвуем в  акциях, тем самым делаем нашу жизнь и жизнь окружающих людей лучше.