**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Руководитель проекта: Гусар Наталия Геннадьевна**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта
 | «Замедли шаг у обелиска» |
| Начальная идея, инициатива школьников  |  Вспоминая сюжеты просмотренного фильма, суворовцы говорили о том, что их поразило больше всего. Эпизод, в котором Пауль бросил книгу с рисунками в костёр, вызвал особое неприятие и осуждение у мальчишек, бессмысленностью своего поступка. Пока на земле живы те, кто помнит о тех событиях, память сжечь в костре не получится. Главные герои фильма — это дети, – русские и немецкие, например, Мише, всего 11 лет. Именно этот факт послужил отправной точкой, для идеи. Размышляя о том, какое общественно-полезное дело хотелось бы выполнить, ребята предложили реализовать социальный проект. Общеизвестна фраза, что нет будущего у народа, который не хранит память и не помнит своего прошлого. Один из суворовцев – правнук юнги конвойных рейсов. Мальчищке было 15 лет и он был младше правнука. Суворовцы разделились на две группы, одна занялась поисково-исследовательской частью проекта «Уссурийцы – юнги «огненных» и конвойных рейсов», а другая той частью, которая касалась непосредственно ухода - благоустройства и озеленения территории вокруг памятника. Найденный архивный материал, оцифровали, передали в музей УСВУ, а часть оформили в виде презентации для того, чтобы показать ее во всех ротах и использовать при проведении патриотических мероприятий.  |
| Цель | Сохранение исторической памяти и сбережение Памятника, юнгам огненных рейсов. |
| Актуальность проекта | В 2025 году исполнится 80 лет со дня Победы советского народа над фашизмом. В преддверии Великой Победы мы наблюдаем со стороны Европы и мира нарастающее стремление «переписать» историю; идет сознательное принижение роли советского народа в Победе над фашисткой Германией, очернительство всего советского периода нашей истории. На территории Уссурийского городского округа есть памятник статус которого не определен. В перечне памятников и захоронений на территории Уссурийского городского округа так и записано - без статуса. Это мемориал памяти юнг – участников огненных рейсов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Огромную роль в формировании и развитии патриотических чувств имеют традиции преемственности поколений, непрерывность исторической связи и историческая память народа, поэтому наш проект направлен на сохранение не только памятника истории, но и традиций. Руководством и основой для организации этой работы является Государственная Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2030 года и Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». |
|  Направленность проекта |  Патриотическое воспитание. |
| Тип проекта |  Социальный  |
| Целевая аудитория |  Молодежь и подростки (14-17 лет) |
| Задачи  | * создать благоприятные условия для патриотического воспитания подрастающего поколения в продолжение сложившихся традиций по увековечению памяти героев;
* воспитывать у подрастающего поколения гражданскую идентичность и самосознание, чувство гордости за подростков, с честью прошедших тяжкие испытания;
* формировать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к другим и самому себе, чувство собственного достоинства;
* способствовать объединению семьи, школы, общественности, и других учреждений территории УГО в патриотическом воспитании молодого поколения.
* развивать социальную активность, сопричастность и желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально значимых акциях;
* вовлекать молодёжь в совместную работу по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей через проект «Киноуроки в школах России» поисково-исследовательскую, архивную и краеведческую работу.
 |
| Проектная группа | Проект реализуется инициативной группой суворовцев 3 взвода 6 роты в рамках проекта «Киноуроки в школах России и мира» и направлен сохранение исторической памяти об уссурийцах – юнгах конвойных рейсов и на благоустройство и уход за Памятником в целом. Возможность ухаживать за Памятником на благотворительные средства реальна и необходима. Все мероприятия, направлены на повышение патриотизма и гражданской ответственности у молодежи. |
| Тип проекта по числу участников | Групповой |
| Ресурсы проекта |  Материальные (согласно смете и партнёрским договорённостям)  |
| Возможные риски |  Возможно, нам не удастся закрепить статус памятника, но заниматься благоустройством нам по силам. |
| Партнёры проекта | ДЮОД «Юнармия» МБОУ СОШ №4 г. Уссурийска и волонтерский отряд ДЮОД «Юнармии» из других территорий края, заместитель Председателя Думы УГО Подоплелов А.В., депутат Законодательного собрания Приморского края Ю.В. Пак |
| Срок реализации проекта | краткосрочный, март-май 2025 г. |
| Результат проекта |  Обновленный Памятник будет иметь положительный резонанс не только у старшего поколения, но и у всех жителей территории микрорайона.- Эффективность проекта будет оцениваться по количеству человек, участвующих в мероприятиях, отзывам по практическим результатам проекта.Таким образом, наш проект представляет собой комплекс акций, общественно-полезных дел, патриотических событий и разовых мероприятий, направленных на: -поисково-исследовательскую работу- благоустройство и озеленение территории вокруг Памятника. |
| II.Реализация проекта |  |
| Краткое описание решения каждой задачиСроки реализации  | 1.Предварительная работа по проекту: создание инициативной группы, определение последовательности выполнения мероприятий и круга ответственных лиц. Пути взаимодействия – совместный план (чек-лист) с ДЮОД «Юнармия» (отряд волонтеров) март 2025 г2. Поисково - исследовательская работа: городской музей, архив газеты «Коммунар» - ММП «Юнги огненных рейсов» 1-27 марта 2025 г.3.Работы по благоустройству территории вокруг Памятника. апрель 2025 г.4.Проведение презентации в связи с окончанием работ. Начало мая 2025 г.5.Мероприятия по контролю за своевременным уходом за клумбами, санитарным состоянием, противопожарной безопасностью, противодействию актам вандализма, состоянием высоты травяного покрова, состоянием подъездных дорог, проведением торжественных мероприятий. Май - июнь 2025 г и далее постоянно6.Написание отчета по итогам проекта. Июнь 2025 г. |
| Ⅲ. Результат |  |
| Описание конечного результата | Получение статуса, благоустроенный памятник, а также территория вокруг памятника в микрорайоне г. Уссурийска к 80-летию Великой Победы |
| Представление результата в публичном поле |  Реализация первого этапа. Встреча с представителями ДЮОД «Юнармии» в музее училища, просмотр ММП «Юнги огненных рейсов» |
| Привлечение администрации МО к представлению результата | Рабочие встречи с представителями депутатского корпуса, участие в конкурсе на получение гранта по патриотическому воспитанию от Думы УГО |
| Привлечение СМИ к представлению результата. |  Статья – в городской газете «Коммунар», сюжет на городском телеканале «Телемикс», репортаж в новостях УссСВУ на канале ОТВ-прим, статьи в журнале УссСВУ «Суворовский натиск», и на сайте училища |
| Воспитательный эффект | Реализация проекта является основой в перспективе для продолжения традиций по проведению мероприятий патриотической и гражданственной направленности, участия в них молодежи: возложения венков Славы, проведение митингов, субботников по поддержанию порядка и чистоты вокруг Памятника. |
| Самооценка этапов |  Каждая инициативная группа из 3-х человек проводила оценку этапов выполнения работы в соответствии с критериями оценивания в отдельном листе. Баллы от одного до 3, по 15 пунктам |
| Рефлексия | В марте состоялась встреча с волонтерской группой ДЮОД «Юнармия» в музее УссСВУ и депутатом ЗАКС. Ребята остались довольны результатом. Вторая группа подготовила проект для конкурса и встретилась с заместителем председателя Думы УГО. Мнение ребят: неожиданностью было то, что чиновники приветствовали инициативы ребят и оказывали максимальную помощь и содействие в решении вопросов |