Паспорт Проекта Социальной Практики «Операция „Бусики“»

I. Название проекта

«Операция „Бусики“»

II. Автор проекта

Классный руководитель: Аюпова Лилия Азатовна

Школа: МБОУ ЦО «Спутник» с.Чесноковка Уфимского района Республики Башкортостан.

III. Участники проекта

- Ученики 5Б класса МБОУЦО «Спутник» с.Чесноковка

- Классный руководитель: Аюпова Л.А.

- Родители учащихся (добровольные участники)

- Жители пансионата «Счастливый Я»

IV. Цель проекта

Формирование у учащихся личностных качеств, таких как чуткость, гуманизм, альтруизм, уважение к пожилым людям и развитию осознанного отношения к вопросам благотворительности и социальной солидарности.

V. Задачи проекта

1. Ознакомить учащихся с проблемой одиночества пожилых людей и привлечь их внимание к нуждам старшего поколения.

2. Привлечь школьников к творческому процессу изготовления подарков для пенсионеров.

3. Организовать встречу школьников с жителями пансионата, направленную на укрепление межпоколенных связей.

4. Провести совместный просмотр и обсуждение кинофильма «Музыка внутри», способствующего воспитанию чувств терпимости и взаимовыручки.

5. Стимулировать размышления детей о нравственности и морали, помогая развивать эмпатию и социальное сознание.

VI. Календарный план реализации проекта

| Дата | Мероприятие |
| --- | --- |
| 16.09.2025 | Планирование проекта Выбор материала и дизайн изделий |
| 18.09.2025 | Изготовление бус |
| 21.09.2015 | Оформление визитных карточек |
| 01.10.2025 | Визит в пансионат, чаепитие |
| 02.10.2025 | Просмотр и обсуждение фильма «Музыка внутри» |
| 02.10.2025 | Рефлексия проведенного мероприятия |

VII. Риски и пути минимизации рисков

- Возможные трудности в организации транспорта и координации визита.

- Минимизация риска: заранее согласовывать посещение пансионата и транспортные средства.

- Трудности восприятия детьми сложной тематики фильма.

- Решение: предварительное ознакомление детей с темой инвалидности и культуры общения с особенными людьми.

VIII. Необходимые ресурсы

- Материалы для рукоделия (нить, бисер, декоративные элементы).

- Транспорт для перевозки детей.

- Продукты питания для чаепития.

- Финансовая поддержка родителей или спонсоров.

IX. Методы оценки эффективности проекта

- Наблюдение за поведением детей в процессе исполнения задания.

- Анализ отзывов воспитанников и педагогов.

- Анкетирование детей по завершении проекта.

- Саморефлексия учащихся и преподавателей.

X. Результаты и достижения

1. Усиление сплоченности коллектива класса.

2. Положительная реакция жителей пансионата на акцию.

3. Полученный опыт сотрудничества и принятия решений коллективно.

4. Осознание учениками собственной роли в обществе и потребности помогать другим.

XI. Заключение

Проекты подобного типа способствуют воспитанию будущих поколений, готовых заботиться о старших людях и действовать в интересах всего общества. Школьники получают важный жизненный опыт, развивая чувство социальной ответственности и готовности прийти на помощь ближнему.