ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Начало реализации: 01.09.2025

Окончание реализации проекта: 20.05.2026

Руководитель проекта: Белимова Татьяна Николаевна, классный руководитель 2а класса

| - Наименование проекта | Город, в котором живу… К 75-летию г.Ангарска Иркутской области |
| --- | --- |
| Начальная идея, инициатива школьников | В преддверии 75-летнего юбилея Ангарска у учеников 2 а класса возникло желание глубже узнать свой город, его историю, промышленность и людей. Инициатива исходила от ребят, которые хотели не просто прочитать о городе в учебниках, а «увидеть» и «почувствовать» его через личное исследование. |
| Цель | Изучение истории и достопримечательностей родного города |
| Актуальность проекта | «Знать — значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем знакомиться с нашей малой Родиной – городом Ангарском. Культурное наследие — это неотъемлемая часть нашей идентичности и истории. Оно формируется в течение веков и отражает уникальные традиции, обычаи и достижение народа. Место, где мы живём, обуславливает наше восприятие мира, поэтому сохранение его культурного наследия становится важной задачей не только для отдельных личностей, но и для общества в целом. Каждое городское сооружение, каждое искусственное или природное пространство несет в себе память о событиях прошлого и людях, которые его создавали. Это не просто памятники и здания — это знаки, которые помогают нам понять, кто мы есть и откуда пришли. Общие традиции и история способствуют созданию чувства принадлежности к общему сообществу. Когда люди работают над сохранением своего культурного наследия, они не только уважают свои корни, но и создают возможности для обмена опытом и сотрудничества между поколениями. Многие уникальные обычаи и языки вымирают, а исторические здания разрушаются. Поэтому крайне важно, чтобы каждый из нас принял активное участие в охране культурного наследия: будь то поддержка местных инициатив, участие в волонтерских проектах или просто осознанное потребление культурных продуктов. Сохранение культурного наследия — это не просто обязанность, но и общая цель для всех членов общества. Это вклад в будущее, который позволит будущим поколениям найти свои корни и гордиться своим наследием. Забота о культуре и истории нашего места проживания — это путь к формированию здорового и гармоничного общества, в котором каждый человек сможет ощутить свою уникальность и значимость. Поэтому мы и начинаем знакомиться с нашей малой Родиной – городом Ангарском. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой город, народ, помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. Этот проект посвящается Ангарску — городу, который является Родиной моих учеников, городу, рожденному Победой, которому в 2026 году исполнится 75 лет. |
| Направленность проекта | Исследовательская, патриотическая, краеведческая, профориентационная. |
| Тип проекта | Долгосрочный, межпредметный, информационно-творческий. |
| Целевая аудитория | Основная: Учащиеся 2а класса, реализующего проект. Руководитель: Белимова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Дополнительно привлечённые: учащиеся 1-4 классов школы, воспитанники дошкольных учреждений, родители, педагогическое сообщество, жители Ангарска. |
| Задачи | Изучить архитектурный облик, достопримечательности и исторические места Ангарска. Познакомиться с музейными фондами города для углубления знаний о его истории и культуре. Исследовать промышленные предприятия Ангарска, их историю, продукцию и значение для города и страны. Провести исследование «Моя семья в истории города»: собрать материалы о вкладе семей учащихся в развитие г.Ангарска. |
| Проектная группа | Учащиеся 2а класса, классный руководитель, родители, библиотекари города. |
| Тип проекта по числу участников | Коллективный, групповой. |
| Ресурсы проекта | Информационные: Краеведческая литература, архивные материалы, ресурсы городских музеев, сайты предприятий, семейные архивы. Материальные: Фотоаппараты, канцелярские товары, материалы для создания презентаций и макетов. Человеческие: Экскурсоводы, сотрудники музеев и предприятий, родители и ветераны труда как источники уникальной информации, работники библиотек. |
| Возможные риски | Сложности с организацией экскурсий на предприятия. Недостаток исторической информации в семьях. Меры: Заблаговременное согласование экскурсий, проведение мастер-классов по интервьюированию, использование архивных данных. |
| Партнёры проекта | Музей Победы, Музей минералов, Музей часов, Музей МВД, Музей Славы при МБОУ «СОШ № 37», . АО «Каравай», фабрика мороженого «Ангария», Пожарная часть и др. Городской библиотечный архив, совет ветеранов. Родительский комитет. |
| Срок реализации проекта | Учебный год: с 01.09.2025 по 20.05.2026 |
| Результат проекта | Создание интерактивной карты достопримечательностей Ангарска. Фотоальбомы и виртуальные экскурсии по музеям. Коллекция творческих работ (рисунки, эссе, макеты) «Ангарск- любимый город». Книга памяти или альбом «Моя семья в истории Ангарска». Итоговая выставка-презентация для всей школы. |
| II.Реализация проекта |  |
| Краткое описание решения каждой задачи Сроки реализации | Краткое описание решения каждой задачи: 1 этап: «Путешествие по городу» Задача: Исследовать архитектуру и достопримечательности. Решение: Организация пеших и автобусных экскурсий по историческому центру, площадям, памятникам (Мозаичные панно, муралы, набережная, первый дом Ангарска, первая улица Ангарска). Фотоконкурс «Самый красивый уголок Ангарска». Создание интерактивной карты с отметками значимых мест. 2 этап: «Музеи моего города» Задача: Погрузиться в историю и культуру. Решение: Посещение Музея Победы, Музея часов, Музея минералов, Музея МВД, Музея Славы МБОУ «СОШ № 37». Подготовка учениками-экскурсоводами кратких рассказов об одном экспонате. Проведение викторины «Что я узнал в музее?». 3 этап: «Заводы и предприятия моего города» Задача: Понять промышленную мощь Ангарска. Решение: Встречи с представителями предприятий (АО «Каравай», фабрика мороженого «Ангария», Пожарная часть и др.), заочные и очные экскурсии (где возможно). Создание макетов промышленных объектов, рисунков и коллажей на тему «Труд моих земляков», подготовка писем- благодарностей работникам предприятий. 4 этап: «Моя семья – Ангарчане» Задача: Установить личную связь с историей города. Решение: Проведение семейных вечеров, интервью с родителями и бабушками/дедушками о их жизни и работе в Ангарске. Сбор фотографий и артефактов. Оформление семейного альбома в классе. Сроки реализации: I четверть: Этап 1 «Путешествие по городу» (01.09.2025-20.10.2025) II четверть: Этап 2 «Музеи моего города» (05.11.2025-30.12.2025) III четверть: Этап 3 «Заводы и предприятия» (12.01.2026-20.03.2026) IV четверть: Этап 4 «Моя семья – Ангарчане» и подготовка итоговой презентации (30.04.2026-20.05.2026) |
| Ⅲ. Результат |  |
| Описание конечного результата | Учащиеся не просто собрали разрозненные факты, а сформировали целостный, многогранный и личностно-окрашенный образ родного города. Они видят его архитектуру, знают его историю, понимают его экономику и чувствуют свою личную связь с ним через историю своей семьи. |
| Представление результата в публичном поле | Большая итоговая выставка в школе «Наш Ангарск: 75 лет в лицах и свершениях». Публикация лучших работ (эссе, фотографии) в школьной газете и на официальном сайте. Выступление с презентацией проекта на общешкольной линейке. |
| Привлечение администрации МО к представлению результата | Привлечение администрации МО к представлению результата: Приглашение представителей мэрии и городской Думы на итоговую выставку. Направление официального письма с отчетом о проекте в Управление образования г. Ангарска. |
| Привлечение СМИ к представлению результата. | Привлечение СМИ к представлению результата: Рассылка пресс-релиза в городские СМИ («Вся неделя», «Ангарские ведомости») с акцентом на уникальность детского взгляда на историю города в его юбилей. |
| Воспитательный эффект | Патриотизм: Любовь к малой Родине перестала быть абстрактной, она подкреплена знаниями и личным опытом. Самоидентификация: У детей сформировалась гордая самоидентификация «Я – ангарчанин». Профориентация: Появилось понимание профессиональных возможностей в родном городе. Семейные ценности: Укрепились связи между детьми и родителями через совместное изучение семейной истории. |
| Самооценка этапов | После каждого этапа проводилось обсуждение в формате «Что узнали? Что понравилось? Что было трудным?». Это позволяло корректировать дальнейшую работу. |
| Рефлексия | Финальная рефлексия показала, что для детей Ангарск стал ближе и роднее. Они осознали, что история города – это не что-то далекое, а история их улиц, их заводов и их семей. «Раньше я просто жил в Ангарске, а теперь я знаю, какой он разный, важный и что моя семья – его часть», – такую мысль выразили многие участники проекта. |